## タスク一覧
項目名 | 内容 | 優先度 | コスト | 担当者
マップ | プレイヤーと豆腐の動き場をつくる | A | 3 | 田中
プレイヤーの動き | プレイヤーの動きのプログラム | A | 3 | 栗田
豆腐動き | 豆腐の動きのプログラム | A | 3 | 宮下
豆腐を落とす | 豆腐と鉄豆腐の落下 | A | 3 | 宮下
当たり判定 | プレイヤーと豆腐の当たり判定 | A | 3 | 栗田
豆腐で挟む | 豆腐がプレイヤーの挟む判定 | A | 3 | 田中
タイトル | タイトル画面シーン作成 | B | 3 | 宮下
説明画面・選択画面(形だけ) | 説明画面・選択画面のシーン作成 | B | 2 | 栗田
リザルト画面 | リザルト画面のシーンと動き作成 | B | 2.5 | 田中
キャラクターのイラスト | キャラクターのイラストの作成 | C | 3 | 王
BGMとSE | ゲームで使う音楽を探す | C | 3 | 王
画面イラスト | 各シーンで使うイラストの作成 | C | 3 | 王
アニメーション | 豆腐とキャラクターのアニメーション作成 | D | 3 | 王
動画 | プレイ画面録画と編集 | D | 3 | 王
細かいところ | 最終素材組み合わせと完成チェック | D | 3 | 全員

## スケジュール
日付 | 項目名 | コスト | 担当者
2018-11-29 | オリジナル2Dアクションゲーム企画作成
2018-12-05 | オリジナル2Dアクションゲーム企画作成
2018-12-06 | 企画チェック、仕様書、スケジュール作成
2018-12-12 | 仕様書、スケジュール作成
2018-12-13 | 仕様書、スケジュールチェック
2018-12-19 | マップ | 3 | 田中
| プレイヤーの動き P1P2 | 3 | 栗田
| 豆腐動き | 3 | 宮下
| 画面イラスト | 3 | 王
2018-12-20 | 豆腐を落とす | 3 | 宮下
| 当たり判定 | 3 | 栗田
| 豆腐で挟む | 3 | 田中
| キャラクターのイラスト | 3 | 王
2018-01-09 | 予備日
2018-01-10 | αチェック
基本的なキャラクターの戦闘 豆腐の移動
が出来てれば最高
2018-01-16 | タイトル | 3 | 宮下
| 説明画面・選択画面(形だけ) | 2 | 栗田
| リザルト画面 | 2.5 | 田中
| アニメーション | 3 | 王
2018-01-17 | 豆腐とキャラクターを完成させる | 3 | 全員
| 動画 | 3 | 王
2018-01-23 | 選択画面の完成と細かいところ | 3 | 全員
| BGMとSE | 3 | 王
2018-01-24 | 予備日
ここまでに画像と音楽が出来ていてほしい
2018-01-30 | 予備日
2018-01-31 | βチェック（成績1次評価）
2018-02-06 | プレイ会
2018-02-07 | デバッグ
2018-02-14 | デバッグ
2018-02-18 | デバッグ
2018-02-20 | マスター
2018-02-28 | 予備
2018-03-01 | プレゼン